LLM 文字 RPG 基础引擎 Demo
开发任务清单

版本 v0.1｜面向单人开发的执行版任务拆解

| 文档目的 | 将前期已确认的产品、技术与内容方案，转化为可直接执行的开发任务主线。 |
| --- | --- |
| 使用方式 | 先按里程碑推进，再从每个里程碑中抽取首批任务进入当前 Sprint，不建议并行开过多模块。 |

一、任务拆分原则

• 先打通主链路，再补系统细节。

• 先做后端最小闭环，再做前端体验。

• 先做单人可玩，再做后台和扩展。

• 所有开发任务都要能对应到前面已经冻结的阶段文档，避免范围膨胀。

二、开发里程碑总览

| 里程碑 | 名称 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 项目骨架跑通 | 前后端项目能启动、能联通、能创建一个最小会话。 |
| M2 | 主游戏回合闭环 | 玩家输入一句话，系统能完成解析、推进、返回叙事与状态。 |
| M3 | 世界状态与记忆闭环 | 时间推进、事件日志、三层记忆、NPC 状态能稳定保存。 |
| M4 | 战斗与任务闭环 | 战斗模式可切换，任务推进与结局收束可跑通。 |
| M5 | 前端体验与调试能力 | 主界面、任务面板、存档、日志调试具备基本可用性。 |
| M6 | 内容填充与试玩版打磨 | 宗门试炼 Demo 可完整试玩，能从开局走到结局。 |

M1 项目骨架跑通

目标：前后端项目能启动、能联通、能创建一个最小会话。

模块任务

工程初始化

• 创建前端项目（Next.js）

• 创建后端项目（FastAPI）

• 配置基础目录结构

• 配置环境变量管理

• 配置本地开发启动脚本

• 配置前后端联调方式

基础工程能力

• 配置日志模块

• 配置统一配置文件

• 配置基础异常处理

• 配置接口返回格式基类

• 配置数据库连接

• 配置 Redis 连接

数据库初始化

• 建库脚本初始化

• 配置 migration 工具

• 创建基础表：users / save_slots / sessions

• 创建基础表：worlds / chapters / locations

• 初始化测试数据导入机制

基础可运行验证

• 前端可以打开首页

• 后端健康检查接口可用

• 前端可请求后端健康检查

• 能创建一个测试会话

• 能读取一个测试世界配置

完成标准

• 前后端均可本地启动

• 数据库可初始化

• 能创建并读取一个测试 session

• 有最小可用的项目骨架

M2 主游戏回合闭环

目标：玩家输入一句话，系统能完成解析、推进、返回叙事与状态。

模块任务

游戏会话基础能力

• 创建 session 初始化逻辑

• 根据 world / chapter / location 生成初始状态

• 读取 session 快照接口

• 保存 session 状态接口

玩家输入处理

• 定义玩家输入数据结构

• 实现意图解析接口

• 定义解析结果 schema

• 处理非法输入和空输入

• 统一自由输入与推荐动作输入格式

回合执行器

• 实现 turn orchestrator 主流程

• 接入解析结果到状态结算

• 接入状态更新到叙事生成

• 接入推荐动作生成

• 接入自动保存

• 返回统一 turn result

叙事输出

• 接入统一模型 provider 抽象

• 实现首个 narrator prompt

• 生成主叙事文本

• 生成 NPC 回复文本

• 生成推荐动作

• 通过 SSE 流式返回叙事内容

前端主游戏页最小版

• 主游戏页布局

• 剧情流展示区域

• 输入框

• 推荐动作按钮区域

• 基础加载 / 报错状态

• 流式叙事显示

完成标准

• 玩家可进入游戏主界面

• 输入一句话后，系统能返回剧情

• 状态可更新并保存

• 推荐动作可显示

• 流式叙事可用

M3 世界状态与记忆闭环

目标：时间推进、事件日志、三层记忆、NPC 状态能稳定保存。

模块任务

世界时间推进

• 定义游戏时间数据结构

• 定义动作耗时规则

• 实现自动估算时间推进

• 实现时间变化展示

• 实现按时间触发事件检查

事件日志系统

• 建立 event_logs 写入逻辑

• 记录每轮输入、解析、结果

• 记录关键状态变化

• 提供 recent-events 读取接口

三层记忆系统

• 短期记忆：最近回合原文存取

• 中期记忆：章节 / 阶段摘要生成

• 长期事实：关键事实写入与读取

• 记忆召回拼装逻辑

• 记忆更新策略

NPC 状态系统

• 建立 npc_templates

• 建立 session_npc_states

• 支持表面身份 / 背后身份 / 当前目标

• 支持关系状态

• 支持近期记忆

• 支持行为标签与风格标签

NPC 一致性控制

• 设计 NPC prompt 模板

• 设计 NPC 风格约束字段

• 设计 NPC 禁止行为边界

• 关键 NPC 输出校验逻辑

完成标准

• 世界时间能推进

• 事件日志可追溯

• 三层记忆基本可用

• 关键 NPC 能保持基础一致性

• 世界推进不再只依赖当前对话上下文

M4 战斗与任务闭环

目标：战斗模式可切换，任务推进与结局收束可跑通。

模块任务

任务系统

• 建立 quest_templates / quest_steps

• 建立 session_quest_states

• 支持明线任务推进

• 支持暗线异常调查推进

• 支持任务状态展示

• 支持结局触发条件

战斗子系统

• 建立 combat_sessions

• 建立 combat_rounds

• 建立 combat_actions

• 实现进入战斗接口

• 实现战斗回合执行

• 实现战斗结算

• 实现战斗退出与战后状态同步

玩家状态系统

• 角色基础状态字段

• 体力 / 灵力 / 异常状态

• 背包和物品实例

• 道具使用逻辑

• 战斗与非战斗状态同步

结局与收束机制

• 定义关键收束节点

• 定义主结局条件

• 定义失败结局条件

• 定义章节结束判断逻辑

• 结局页数据结构

完成标准

• 玩家能接任务、推进任务

• 至少 1 场战斗可完整进行

• 战斗与主流程可切换

• 任务和结局可触发

• 剧情可从自由探索收束到预设路径

M5 前端体验与调试能力

目标：主界面、任务面板、存档、日志调试具备基本可用性。

模块任务

前端信息面板

• 当前时间展示

• 当前地点展示

• 当前任务面板

• 角色状态面板

• 背包面板

• 近期事件摘要面板

存档系统前端

• 创建存档页

• 存档列表

• 手动存档操作

• 载入存档

• 自动存档提示

结局与复盘页

• 结局展示页

• 关键选择回顾

• 关键事件回顾

• 复盘摘要

调试能力

• 每轮日志查询接口

• 当前状态快照查询

• 模型调用摘要查询

• 简单成本统计

• 调试页或简易后台页

轻量后台

• world 配置读取 / 修改

• chapter 配置读取 / 修改

• location 配置读取 / 修改

• NPC 配置读取 / 修改

• quest 配置读取 / 修改

• prompt template 配置读取 / 修改

完成标准

• 玩家侧页面完整可用

• 存档可操作

• 调试信息可查看

• 可通过轻量后台调整核心内容配置

M6 内容填充与试玩版打磨

目标：宗门试炼 Demo 可完整试玩，能从开局走到结局。

模块任务

示例世界内容落地

• 宗门试炼世界基础设定录入

• 三章内容骨架录入

• 10 个关键场景配置

• 5 个核心 NPC 配置

• 初始任务与暗线任务录入

• 结局条件配置

Prompt 打磨

• narrator prompt 调优

• NPC prompt 调优

• 记忆摘要 prompt 调优

• 推荐动作 prompt 调优

• 战斗叙事 prompt 调优

试玩与修正

• 自测完整通关 1 次

• 自测不同路线 3 次

• 记录 NPC 漂移问题

• 记录记忆失真问题

• 记录收束失败问题

• 修复高优先级问题

完成标准

• 宗门试炼 Demo 可从开局玩到结局

• 至少 2 条主要体验路径可跑通

• NPC 一致性、记忆、世界推进达到可演示程度

• 可用于对外展示或小范围试玩

三、任务优先级分层

| 级别 | 定义 | 任务范围 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 不做就跑不起来 | 工程初始化、数据库初始化、session 基础能力、输入解析、turn orchestrator、narrator 输出、主游戏页最小版、时间推进、event_logs、三层记忆基础、NPC 状态系统、任务系统基础、存档系统基础 |
| P1 | 做了才像一个 Demo | 推荐动作、NPC 一致性控制、战斗子系统、背包与物品、结局页、调试日志、轻量后台、章节和场景配置 |
| P2 | 有余力再补 | 复盘页优化、成本统计优化、更丰富的推荐动作、更细的 NPC 决策、立绘/场景图/BGM 接口占位接入、内容编辑体验优化 |

四、建议开工顺序

第 1 批：工程初始化、数据库初始化、健康检查、session 创建 / 读取

第 2 批：主游戏页最小版、输入接口、turn orchestrator、narrator 输出、SSE 流式返回

第 3 批：时间推进、event_logs、session state、三层记忆基础、NPC 状态表

第 4 批：任务系统、推荐动作、存档系统、状态面板

第 5 批：战斗子系统、结局与收束、调试接口、轻量后台

第 6 批：内容录入、Prompt 打磨、通关测试、修复高优先级问题

五、执行建议

• 不要一开始就把所有任务拆到工时级。先固定主线，再对当前 Sprint 做细化。

• 每完成一个里程碑，都要做一次“可运行验证”，避免只堆代码不形成闭环。

• 单人开发优先关注 P0 与 P1。P2 只在主流程稳定后再考虑。

• 建议下一步继续拆出 Sprint 1 任务板，把第 1 批与第 2 批任务分解到可直接开工的粒度。